## 自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 天津医科大学第二医院改扩建三期工程-2022年专项债券
主管预算部门 |  | 天津市教育委员会 |  | 项目实施单位 | 天津医科大学第二医院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:通过改扩建三期工程，扩大医院诊疗和救治能力;加强重症监护病区(ICU)建设，重症监护病床不少于编制床位的10%至15%，以提升应对类似新冠肺炎疫情大规模救治能力，发挥作为天津市六大“战区中心医院”之一的作用。,目标6:加强应急救治物资储备。,目标5:加强紧急医学救援快速反应装备配置。,目标4:提升公共卫生检验检测、科研和紧急医学救援能力，建设达到生物安全二级或三级水平的实验室、聚合酶链式反应(PCR)实验室、传染病解剖室等。,目标3:改善呼吸、感染科等专科设施条件；改善提升门诊检查和救治能力及各项设施条件，扩大防疫救治能力。加强紧急医学救援快速反应装备配置，加强应急救治物资储备。,目标2:具备应对突发公共卫生事件一级响应所需要的救治能力。 |  |  | 该笔专项债于2022年11月份到达我院，目前按工程的进度付款，截至2023年4月已支付10942万元。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 20000 | 20000 | 10198.429095 | 10 | 5.10 | 50.99 | 该笔专项债于2022年11月份到达我院，按工程的进度进行付款。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 20000 | 20000 | 10198.429095 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新增床位数 | ≥800张 | 800张 | 5 | 5 | 我院三期项目属于在建工程，相应指标为预计竣工指标。
|  |  | 新建建筑面积 | ≥180500平方米 | 180500平方米 | 5 | 5 | 属于在建工程，相应指标为预计竣工指标
|  |  | 大型医用设备用房建筑面积 | ≥6360平方米 | 6360平方米 | 2.5 | 2.5 | 属于在建工程，相应指标为预计竣工指标
|  |  | 其他用房建筑面积 | ≥29440平方米 | 29440平方米 | 2.5 | 2.5 | 属于在建工程，相应指标为预计竣工指标
|  |  | 人防工程与车库建筑面积 | ≥46460平方米 | 46450平方米 | 2.5 | 2.5 | 属于在建工程，相应指标为预计竣工指标
|  |  | 停车位数量 | ≥710个 | 710个 | 2.5 | 2.5 | 属于在建工程，相应指标为预计竣工指标
|  | 质量指标 | 竣工项目验收合格率 | ＝90% | 90% | 10 | 10 | 属于在建工程，相应指标为预计竣工指标
|  | 时效指标 | 项目按计划完工率 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | 属于在建工程，相应指标为预计竣工指标
|  | 成本指标 | 超概算项目比例 | ≤10% | 5% | 10 | 10 | 属于在建工程，相应指标为预计竣工指标
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目收益 | ≥370080万元 | 370080万元 | 2.5 | 2.5
|  |  | 偿债覆盖倍数 | ≥1.2- | 1.59- | 2.5 | 2.5 | 1.59为项目实施方案中偿债覆盖倍数预计数
|  | 社会效益指标 | 防疫救治水平 | 定性描述 | 提高防疫水平 | 2 | 2 | 属于在建工程，相应指标为预计竣工指标
|  |  | 提升诊治能力 | 定性描述 | 提升我院救治能力 | 2 | 2 | 属于在建工程，相应指标为预计竣工指标
|  |  | 保障人民群众 | 定性描述 | 保障人民群众身体健康 | 1 | 1 | 属于在建工程，相应指标为预计竣工指标
|  | 生态效益指标 | 改善就医环境 | 定性描述 | 改善我院就医环境 | 5 | 5 | 属于在建工程，相应指标为预计竣工指标
|  | 可持续影响指标 | 公共卫生应急管理体系 | 定性描述 | 提高应急管理能力 | 5 | 5 | 属于在建工程，相应指标为预计竣工指标
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | 属于在建工程，相应指标为预计竣工指标
|  |  | 受益群众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | 属于在建工程，相应指标为预计竣工指标
总分 | [5 empty] | 10000% | 95.1