## 自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 天津梅江会展中心方舱医院改扩建工程项目
主管预算部门 |  | 天津市教育委员会 |  | 项目实施单位 | 天津医科大学第二医院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:天津梅江会展中心方舱医院改扩建工程项目 |  |  | 2022年度梅江会展方舱医院当年实际支付45,509,362.29元，截至2023年4月份，该笔资金已使用完毕。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 4950 | 4550.936229 | 10 | 9.19 | 91.94 | 资金下达较晚，且供应商未提供发票。
|  | 其中：中央补助 | 0 | 4950 | 4550.936229 | — | — | —
|  | 市级资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 方舱医院建设工程 | ＝4950万元 | 4550.93万元 | 20 | 20 | 资金下达时间较晚，需审核后付款。截至4月份已全部支付
|  | 质量指标 | 达到质量标准 | ≥95百分比 | 95百分比 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 按计划支出 | ≤1年 | 1年 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 在成本范围内 | ≤4950万元 | 4550.93万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 达到防疫要求 | ≥85百分比 | 85百分比 | 20 | 20
| 满意度指标 | 满意度指标 | 患者满意 | ≥85百分比 | 85百分比 | 20 | 20
总分 | [5 empty] | 10000% | 99.2